

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АЛАГИРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «\_20\_» октября 2020г.                                                  №\_\_790\_\_\_

       г. Алагир

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагирском районе на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом РСО-Алания от 30.12.2008г. №63-РЗ «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства РСО-Алания от 26.12.2016г. №477 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания на 2017-2019годы», Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Решением Собрания представителей Алагирского района от 12.05.2017г. №6-7-4 «О мерах по реализации на территории Алагирского района, постановлением АМСУ Алагирского района от 10.08.2017г. №1071 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алагирского района», распоряжением АМСУ Алагирского района от 30.09.2020г. №227 «Об утверждении перечня муниципальных программ», с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Алагирского района» АМСУ Алагирского района РСО-Алания

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагирском районе» на 2021-2023 годы (далее - Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте АМСУ Алагирского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации         А.А. Бутаев

Согласовано:

Начальник ФУ Мсоева А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник юр.отдела Мзоков А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Касабиева С.С.

Утверждена постановлением

АМСУ Алагирского района

от 20.10.2020г. №790

**Муниципальная программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагирском районе» на 2021-2023 годы**

г. Алагир 2020 год

**I. ПАСПОРТ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В АЛАГИРСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021 – 2023 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель программы** | Управление экономического развития АМСУ Алагирского района |
| **Соисполнители программы** | Отсутствуют |
| **Наименование подпрограмм** | Отсутствуют |
| **Программно-целевые инструменты Программы** | Отсутствуют |
| **Цели программы** | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее МСП) и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Алагирского района |
| **Задачи Программы** | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, поддержка приоритетных инвестиционных проектов. Оказание информационно-методических услуг. Формирование сознания социальной ответственности предпринимателей Алагирского района |
| **Целевые показатели эффективности реализации Программы** | Количество субъектов МСП (далее СМСП), получивших поддержку; оборот продукции (работ и услуг), производимой СМСП;  Прирост количество СМСП, осуществляющих свою деятельность на территории Алагирского района, по сравнению предыдущим периодом.  Доля среднесписочной численности работников СМСП в среднесписочной численности всех предприятий и организаций. |
| **Этапы и сроки реализации Программы** | 2021-2023 (один этап) |
| **Объемы ассигнований Программы** | Общий объем финансирования – 2100 тыс.руб.  в том числе из местного бюджета – 2100 тыс.руб.  Из них:  в 2021г. – 200 тыс.руб.  2022г. – 900 тыс.руб.  2023г. – 1 млн..руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | Увеличение количества СМСП на 4%;  Увеличение количество рабочих мест на 5%;  Увеличение оборота продукции, производимой СМСП, на 10% |
| Увеличение доли налоговых поступлений СМСП до 20% от общего объема налоговых поступлений |

**II. Общая характеристика сферы реализации Программы, проблемы и прогноз развития**

Тенденция развития малого предпринимательства на территории Алагирского района аналогична республиканской.

На 1.01.2021г. по Алагирскому району зарегистрировано 899 СМСП, в том числе 288 юридических лиц и 611 ИП, из них фактически действуют 206 юридических лиц и 423 физических лиц.

Из 175 юридических лиц - 2 средние предприятия, 173 – малые предприятия, в том числе 158 – микропредприятий.

Отраслевая структура СМСП – действующих юридических лиц:

- промышленность – 20 ед;

- строительство – 41 ед;

- торговля – 32 ед;

- сельское хозяйство – 51 ед;

- ЖКХ – 18 ед;

- прочие – 13 ед.

Динамика и структура вновь образованных малых предприятии в 2018÷2021 годах выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сфера деятельности** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** |
| Промышленность | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Строительство | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Сельское хозяйство | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Торговля | 4 | 8 | 11 | 14 |
| Другие сферы | 11 | 9 | 8 | 6 |
| ИТОГО: | 28 | 29 | 30 | 31 |

Средняя численность работников малых предприятий составила 926 человек, численность работающих по трудовым договорам у индивидуальных предпринимателей вместе с ними составила 605 человек. Общее количество занятых в сфере малого предпринимательства с учетом наемных работников и индивидуальных предпринимателей составила более 1600 человек.

Число СМСП в расчете на 1000 чел. населения по району составило:

В 2019г – 174 чел.; 2020г – 186 чел.; 2021г – 205,0 чел.

Согласно статистическим данным, на территории района за последние годы наблюдается незначительный рост количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

По объему выпуска продукции, услугам и выполненным работам структура малого предпринимательства за последние годы принципиально не изменилась. По-прежнему лидируют торговля - 47 процента, и строительство - 39 процента, сельское хозяйство – 2,1 процента, в промышленности - около 8,4 процента.

Численность работающих в малом бизнесе составила 15,4 процентов от занятых в экономике района. Оборот субъектов МСП составил 1 969 млн. руб. Доля субъектов МСП в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета района составила 17 процентов.

Высокий адаптационный потенциал малого предпринимательства необходимо использовать в решении важнейших социально-экономических задач:

- обеспечение занятости населения;

- формирование среднего класса, способствующего социально-экономической и политической стабильности общества в Алагирском районе.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства на территории муниципального района являются:

- добыча общераспространенных полезных ископаемых;

- производство продовольственных и промышленных товаров;

- производство и переработка сельхозпродукции;

- развитие народно-художественных промыслов;

- развитие туризма.

**III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы**

**Основные цели и задачи Программы**

Целью Программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Алагирского района.

Основными задачами Программы являются:

1. Создание благоприятных правовых условий для развития малого предпринимательства Алагирского района.

2. Повышение качества инфраструктурного обеспечения поддержки малого предпринимательства Алагирского района.

3. Оказание информационно-методических услуг.

4. Повышение квалификации предпринимателей Алагирского района.

5. Формирование сознания социальной ответственности предпринимателей Алагирского района.

6. Формирование положительного имиджа предпринимателей Алагирского района.

**Целевые индикаторы и показатели Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **Индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Значения** | | | |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** |
| 1 | Оборот продукции, производимой СМСП | млн. руб. | 830 | 910 | 970 | 1020 |
| 2 | Количество СМСП, получивших поддержку | ед. | - | 1 | - |  |
| 3 | Прирост количества СМСП, осуществляющих деятельность на территории Алагирского района | % | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников СМСП в среднесписочной численности всех предприятий и организаций | % | 17,4 | 14 | 16 | 17 |

**Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы,**

**ожидаемые конечные результаты**

Результатами реализации мероприятий Программы на территории Алагирского района будут являться: рост количества СМСП на 4 процентов; увеличение количества рабочих мест на 5 процентов; увеличение доли налоговых поступлений малого предпринимательства в муниципальный бюджет до 20 процентов от общего объема налоговых поступлений, увеличение оборота продукции, производимой СМСП, на 10 процентов.

**Этапы и сроки реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в 1(один) этап.

Срок реализации Программы - с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

**IV. Перечень и обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Для решения поставленных в Программе задач разработаны мероприятия, обеспечивающие развитие и поддержку малого предпринимательства Алагирского района. Комплекс программных мероприятий представлен в приложении.

Механизм реализации Программы предусматривает оказание муниципальной поддержки предпринимательству Алагирского района по следующим направлениям:

1.Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства

Предусматривается:

-субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым субъектами МСП;

- льготное налогообложение инвесторов;

- предоставление субъектам МСП на начальных этапах деятельности льгот по аренде муниципального имущества и подключению к инженерным сетям;

- продажа субъектам МСП муниципального имущества по льготным ценам;

- содействие развитию молодежного предпринимательства;

**- поддержка начинающих предпринимателей в создании собственного бизнеса в виде предоставления грантов;**

- поддержка сельхозтоваропроизводителей;

- содействие в выделении субъектам МСП микрокредитов;

2.Организация и развитие деятельности инфраструктуры поддержки МСП (МФПРМСП).

Предусматривается:

Создание муниципального фонда поддержки и развития МСП;

3.Информационные технологии поддержки малого предпринимательства, взаимодействие со средствами массовой информации и пропаганда предпринимательской деятельности

Проблема информационного обеспечения остается важной как для субъектов малого предпринимательства, так и для организаций, осуществляющих их поддержку.

Для решения указанной проблемы Программой предусматривается использование традиционных источников информации – публикации в средствах массовой информации и консультирование по актуальным вопросам малого предпринимательства.

Раздел включает в себя мероприятия по обеспечению взаимодействия органов власти, организаций, поддержки предпринимательства и субъектов малого предпринимательства путем проведения конференций, совещаний, семинаров, конкурсов, издания информационно-методических материалов, организации Дня предпринимателя.

**V.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы**

Создание правового поля, благоприятного для деятельности субъектов малого предпринимательства и реализации мероприятий Программы. Мероприятиями раздела предусмотрено проведение анализа практики применения нормативно-правовых актов в сфере регулирования и поддержки малого предпринимательства с целью подготовки предложений по внесению изменений в республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты. Поддержка молодежного предпринимательства. Предусматривается содействие развитию молодежного предпринимательства, в том числе активное участие в республиканских аналогичных программах.

**VI. Ресурсное обеспечение Программы**

Реализация Программы рассчитана на 3 года. Общий объем финансирования составляет 2100 тыс. рублей, в том числе 2021 год - 200 тыс. рублей, 2022 год – 900 тыс. рублей, 2023 год – 1 млн. рублей.

Основой ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства и реализации Программы является выделение средств из бюджета Алагирского района. Возможно привлечение средств внебюджетных финансовых источников.

**Контроль за выполнением Программы**

Контроль за выполнением программы осуществляет 1-й заместитель главы администрации Алагирского района. Текущий контроль осуществляет УЭР.

**VII. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотношения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности реализации программы рассчитывается по формуле:

Uф1 + Uф2 +…..Uфn

Э = Un1 Un2 Un.n× 100%,

n

где n – общее число целевых показателей (индикаторов);

Un – плановые значения n- го целевого показателя (индикатора);

Uф - текущее значение n- го целевого показателя (индикатора).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по окончанию срока реализации Программы.

Приложение

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие

малого и среднего предпринимательства

в Алагирском районе на 2021-2023 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагирском районе на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятие** | **Результативность** | **Ответственные**  **за исполнение** | **Срок**  **исполне-ния** | **Источник финансирова-ния** | **Объем финансирования,**  **тыс. руб.** | | | |
|  | **всего** | **в том числе** | | |
|  |  | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение поддержки и развития малого, среднего предпринимательства** | | | | | | | | |
| 1.1 | Анализ и приведение в соответствие с федеральным и республиканским законодательством муниципальных актов в части, касающейся административных барьеров |  | УЭР,  координационный совет при Главе по поддержке и  развитию МСП в районе  (далее - Совет), юрид. отдел | 2021-2023гг. | не требуется | - | - | - | - |
|  |  |  | - |
| 1.2 | Подготовка проектов нормативных правовых актов по формированию механизмов поддержки предпринимательской деятельности в районе | Развитие и  совершенствование  форм поддержки предпринимательства района | УЭР АМС района | 2021-2023гг. | не требуется | - | - | - | - |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Подготовка предложений к  проектам законодательных актов по совершенствованию системы налогообложения СМСП | Совершенствование  системы  налогообложения СМСП | | УЭР АМС района,  МРИ ФНС №4  по РСО-Алания,  Фин. Управление  АМС района | по мере необходимости | не требуется | | - | | | - | | - | - | |
| **2. Механизм финансово-кредитной и имущественной поддержки малого, среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содействие СМСП в разработке инвестиционных проектов | Увеличение и создание новых рабочих мест | | -//- | 2021-2023гг. | не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| 2.2 | Содействие в предоставлении поручительств (гарантий) по исполнению обязательств СМСП перед банками, лизинговыми, страховыми и иными организациями | Расширение доступа СМСП к финансовым и материальным ресурсам | | УЭР АМС  района,  Фин. Управление  АМС района,  УЗОС и С/Х  АМС района | 2021-2023гг. | не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| 2.3 | Содействие в предоставлении СМСП района услуг по микрофинансированию из фонда микрофинансирования  РСО-Алания | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | | УЭР АМС  района,  Фин. управление  АМС района,  МФПРМСП | 2021-2023гг. | не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| 2.4 | Содействие в субсидировании части затрат СМСП на организацию выставочно-ярмарочной деятельности, на участие СМСП в торгово-экономических и других мероприятиях на льготных условиях | Оказание поддержки СМСП в реализации производимых товаров (услуг) | | МФПРМСП,  УЭР АМС  района,  Фин. управление  АМС района,  УЗОС иС/Х  АМС района | 2021-2023гг. | не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| 2.5. | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | Повышение занятости населения | | Районный  центр занятости | 2021-2023гг. | средства федер. и республикан.  бюджетов | |  | | |  | |  |  | |
| 2.6. | Привлечение к участию СМСП в реализации федерального закона о закупках №44-ФЗ | Содействие СМСП в продвижении продукции | | УЭР АМС района, отдел закупок | 2021-2023гг. | не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| **3. Информационное и кадровое обеспечение сферы малого, среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мониторинг состояния и тенденции развития сферы МСП района в соответствии с требованиями ст. 19 № 209-ФЗ | | Расширение доступа субъектов МСП к информационным и аналитическим материалам | УЭР АМС  района,  МРИ ФНС №4  по РСО-Алания,  Северная  Осетиястат | 2021-2023гг. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.2. | Содействие в развитии системы информационной поддержки МСП, в том числе в создании специальных Интернет-ресурсов:  - сайта по актуальным вопросам развития предпринимательской деятельности  - виртуальной выставки продукции малых и средних предприятий района в сети Интернет | | Оперативное доведение актуальной информации до субъектов МСП. Содействие продвижению продукции предпр. на межрегиональные рынки сбыта. Повышение информированности населения | УЭР АМС района,  Фин. управление АМС района,  МФП РМСП | 2021-2023гг. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.3. | Оказание предпринимателям бесплатных информационных и консультационных услуг | | Снижение административных барьеров развития предпринимательства | УЭР АМС района,  МФП РМСП | 2021-2023гг. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.4 | Ведение реестра СМСП | |  | УЭР АМС | 2021-2023гг. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.5 | Формирование реестра СМСП – получателей поддержки | |  | УЭР АМС | 2021-2023гг. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.6 | Содействие в организации семинаров, круглых столов, совещаний и др. по проблемам развития предпринимательской деятельности в районе | | Повышение уровня информатизации сферы предпринимательства | УЭР АМС района,  МФП РМСП | 2021-2023гг. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| **4. Поддержка ремесленной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Размещение на сайте АМСУ Алагирского района и опубликование в районной газете «Заря» информации о деятельности в сфере народных художественных промыслов и ремесел | Информированность граждан о реализации прав на доступ к народным художественным промыслам и ремеслам | | УЭР АМС района | 2021-2023гг. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 4.2 | Участие в тематических выставках, конкурсах, фестивалях в сфере народных художественных промыслов и ремесел | Расширение и утверждение творческих контактов, распространение позитивного опыта диалога культур | | УЭР АМС района,  УК,  УО | 2021-2023гг. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 4.3 | Организация размещения точек по реализации сувенирной продукции во время проведения различных культурно-массовых, праздничных и спортивных соревнований, при туристических маршрутах | Реализованная сувенирная продукция во время проведения мероприятий | | УК,  УЭР АМС района,  КДМФС,  ОТНИП УЭР АМС района | 2021-2023гг. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 4.4 | Грантовая поддержка субъектов ремесленной деятельности | Организация новых рабочих мест | | УЭР АМС района,  главы поселений | 2021-2023гг. | | Местный бюджет | | 2100 | 200 | | 900 | | | 1000 |
| 4.5 | Создание магазина-мастерстких народных художественных промыслов и ремесел |  | | УК,  УЭР АМС района | 2021г. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 4.6 | Проведение районного фестиваля «Народных умельцев земли Алагирской» |  | | УК,  УЭР АМС района | 2021г. | | не требуется | |  |  | |  | | |  |
|  | **ИТОГО:** |  | |  |  | | **Средства местного бюджета** | | **2100** | **200** | | **900** | | | **1000** |