Приложение №1

**Муниципальная программа**

 **«Развитие туристско-рекреационного комплекса Алагирского района**

**Республики Северная Осетия-Алания на 2021-2023 годы»**

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Перечень необходимых подготовитель-ных работ** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансиро-вания** | **стоимость работ,****тыс. руб.** |
| **АМС Алагирского района** | **инвестор** | **другие** |
| **всего** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** |
| 1. Подготовка информационно-правовой базы развития туризма в Алагирском районе
 |
| 1.1. Сбор и обработка информации по формированию программы развития туризма, приобретение ГСМ на транспортное обеспечение |  | АМС  |  |  | местный | 163 | - | 63 | 100 |
| 1.2. Разработка и формирование нормативно-правовой базы развития туризма в Алагирском районе |  | АМС |  |  | нетребуется |  |  |  |  |
| 1.3. Формирование благоприятного для туризма имиджа района, освещение мероприятий по пропаганде и развитию туризма через СМИ |  | АМС |  |  | нетребуется |  |  |  |  |
| 1.4. Подготовка и издание демонстрацион-ных материалов, рекламной продукции приобретение издательской продукций |  | АМС | инвестор |  | местный | 177 | - | 127 | 50 |
| 1.5. Изготовление и установка информационных табло, знаков, указателей и надписей по маршрутам и в местах посещаемых туристами |  | АМС |  |  | местный | 150 | - | 100 | 50 |
| 1.6.Приобретение и установка Арт-объекта на популярном туристическом маршруте |  | АМС |  |  |  | 500 |  | 200 | 300 |
| 1.7.Приобретение сейфа для хранения туристского инвентаря |  |  |  |  |  | 45 | - | 45 | - |
| 1.8. Комплекс мероприятий по разработке НПА для определения и придания статуса туркомплексу «Цей» |  | АМС |  |  | не требуется |   |  |   |  |
| 2. Формирование и развитие материальной базы и инфраструктуры туризма |
| 2.1. Экотуризм (экологический и культурно-познавательный) | 2.1.1.Сбор информации по ОКН, флоре и фауне, мин. источниках; | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.1.2. Разработка и популяризация экскурсионных туристических маршрутов;  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.1.3. Паспортизация маршрутов | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.1.4. Оказание помощи инвесторам в поиске земельных участков под размещение палаточных лагерей, автопарковок, пунктов общественного питания и под КСР | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.2. Сельский туризм | 2.2.1. Создание туристического деревни, в т.ч.:- выделение з\участка;- подготовка проектно-сметной документации | АМС | инвесторинвестор |  | средства инвестора |  |  |  |  |
| 2.2.1. Привлечение существующих КФХ к развитию сельского туризма | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.3. Паломнический туризм | 2.3.1. Сбор информации о культовых сооружениях на территории Алагирского района  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.3.2. Разработка и популяризация экскурсионных маршрутов по району  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.3.3. Паспортизация маршрутов  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.3.4. Подготовка гидов  |   |  | Комитет РСО-Алания по туризму |   |  |  |  |  |
| 2.4. Событийный туризм | 2.4.1. День Рождение К.Л. Хетагурова | АМС |  | Мин-во культуры | респуб.;местный |  |  |  |  |
| - организация питания (привлечь частных предпринимателей)  | АМС | предпринима-тели |  | средства предприни-мателей |  |  |  |  |
| -подготовка площадки для проведения торжеств | АМС |  |  | местный | 50 | - | - | 50 |
| - подготовка и проведение различных культурно-массовых мероприятий, соревнований и турниров | АМС | предпринима-тели | Общест-венные органи-зации | местный |  90 | 70 | - | 20 |
| Организация и подготовка ежегодной «Рождественской ярмарки» | АМС |  |  | местный | 50 | - | - | 50 |
| Приобретение автотранспорта для обеспечения мероприятий (а/м «Соболь») |  |  |  | местный | 1350 | 1350 | - | - |
| Приобретение запчастей и автошин для а/м «Соболь» |  |  |  | местный | 193 | - | 123 |  70 |
| 2.5. Рафтинг | Определение и выделение земельного участка под посадку и высадку  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение соревнований (призы, подарки, изготовление атрибутики, флагштоки, баннеры и др.)  | АМС |  |  |  | 200 | - | - | 200 |
| 2.6. Параплане-ризм | Приобретение парапланов и подготовка инструкторов  |  |  |  | средства предпринима-теля  |  |  |  |  |
| 2.7. Детский туризм | приобретение инвентаря | АМС |  |  | местный | 162 | - | 112 | 50 |
| приобретение ГСМ на транспортное обеспечение экскурсионных поездок | АМС |  |  | местный | 120 | 30 | 30 | 60 |
| **Итого** | **3250** | **1450** | **800** | **1000** |