Приложение №1

**Муниципальная программа**

**«Развитие туристско-рекреационного комплекса Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания**

**на 2021-2023 годы»**

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Перечень необходимых подготови-тельных работ** | **Ответственный исполнитель** | | | **Источник финанси-рования** | **стоимость работ,**  **тыс. руб.** | | | | | | |
| **АМС Алагирского района** | **инвестор** | **другие** |
| **всего** | | **2021г** | | **2022г.** | **2023г.** | |
| 1. Подготовка информационно-правовой базы развития туризма в Алагирском районе | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Сбор и обработка информации по формированию программы развития туризма, в т.ч. приобретение ГСМ на транспортное обеспечение |  | АМС |  |  | местный | 180 | | - | | 90 | 90 | |
| 1.2. Разработка и формирование нормативно-правовой базы развития туризма в Алагирском районе |  | АМС |  |  | не  требуется |  | |  | |  |  | |
| 1.3. Формирование благоприятного для туризма имиджа район, освещение мероприятий по пропаганде и развитию туризма через СМИ |  | АМС |  |  | не  требуется |  | |  | |  |  | |
| 1.4. Подготовка и издание демонстрацион-ных материалов и рекламной продукции |  | АМС | инвестор |  | местный | 100 | | - | | 50 | 50 | |
| 1.5. Изготовление и установка информационных табло, знаков, указателей и надписей по маршрутам и в местах посещаемых туристами |  | АМС |  |  | местный | 150 | | - | | 100 | 50 | |
| 1.6.Приобретение и установка Арт-объекта на популярном туристическом маршруте |  |  |  |  |  | 510 | |  | | 200 | 310 | |
| 1.7.Приобретение сейфа для хранения туристского инвентаря |  |  |  |  |  | 45 | |  | | 45 |  | |
| 1.8. Комплекс мероприятий по разработке НПА для определения и придания статуса туркомплексу «Цей» |  |  |  |  |  | 190 | |  | | 190 |  | |
| 2. Формирование и развитие материальной базы и инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Экотуризм (экологический и культурно-познавательный) | 2.1.1.Сбор информации по ОКН, флоре и фауне, мин. источниках; | АМС |  |  | не требуется |  |  | |  | | |  |
| 2.1.2. Разработка и популяризация экскурсионных туристических маршрутов; | АМС |  |  | не требуется |  |  | |  | | |  |
| 2.1.3. Паспортизация маршрутов; | АМС |  |  | не требуется |  |  | |  | | |  |
| 2.1.4. Выделение з\участков под размещение палаточных лагерей, автопарковок, пунктов общественного питания и под минигостиницы | АМС |  |  | не требуется |  |  | |  | | |  |
| 2.2. Сельский туризм | 2.2.1. Создание туристического деревни, в т.ч.:  - выделение з\участка;  - подготовка проектно-сметной документации | АМС | инвестор  инвестор |  | средства инвестора |  |  | |  | | |  |
| 2.2.1. Привлечение существующих КФХ к развитию сельского туризма | АМС |  |  | не требуется |  |  | |  | | |  |
| 2.3. Паломнический туризм | 2.3.1. Сбор информации о культовых сооружениях на территории Алагирского района | АМС |  |  | не требуется |  |  | |  | | |  |
| 2.3.2. Разработка и популяризация экскурсионных маршрутов по району | АМС |  |  | не требуется |  |  | |  | | |  |
| 2.3.3. Паспортизация маршрутов | АМС |  |  | не требуется |  |  | |  | | |  |
| 2.3.4. Подготовка гидов |  |  | Коми-тет РСО-Алания по туризму |  |  |  | |  | | |  |
| 2.3.5. Строительство автопарковок с санузлами и площадками с мусорными контейнерами | АМС |  |  | местный |  |  | |  | | |  |
| 2.4. Событийный туризм | 2.4.1. День Рождение К.Л. Хетагурова | АМС |  | Мин-во культуры | респуб.;  местный |  |  | |  | | |  |
| а) подготовка Дома-музея Коста;  б) благоустройство территории, в т.ч.:  - мусорные контейнеры;  - 2 санузла | АМС |  |  | местный | 130 |  | | 0 | | | 130 |
| - организация питания (привлечь частных предпринимателей) | АМС | предприниматели |  | средства предпри-нимателей |  |  | |  | | |  |
| - места автопарко-  вок | АМС |  |  | местный | 50 |  | | 0 | | | 50 |
| -подготовка площадки для проведения торжеств | АМС |  |  | местный | 100 |  | | 50 | | | 50 |
| - подготовка и проведение различных культурно-массовых мероприятий, соревнований и турниров | АМС | предприниматели | Общественные органи-зации | местный | 200 | 80 | | 100 | | | 20 |
| Организация и подготовка ежегодной «Рождественской ярмарки» | АМС |  |  | местный | 100 | - | | 50 | | | 50 |
| Приобретение автотранспорта для обеспечения мероприятий |  |  |  | местный | 1350 | 1350 | | 0 | | | 0 |
| Приобретение запчастей и автошин для а/м «Соболь» |  |  |  | местный | 135 |  | | 65 | | | 70 |
| 2.5. Рафтинг | выделение земельного участка под посадку и высадку | АМС |  |  | не требуется |  |  | |  | | |  |
|  | Организация и проведение соревнований (призы, подарки, изготовление атрибутики, флагштоки, баннеры и др.) |  |  |  |  | 200 |  | | 200 | | |  |
| 2.6. Парапланеризм | Приобретение парапланов (3 шт) |  |  |  | средства предпринима-теля |  |  | |  | | |  |
| подготовка инструкторов |  |  |  | средства предпринима-теля |  |  | |  | | |  |
| 2.7. Детский туризм | приобретение инвентаря | АМС |  |  | местный | 130 |  | | 80 | | | 50 |
| услуги гида-экскурсовода | АМС |  |  | местный | 40 |  | | 20 | | | 20 |
| приобретение ГСМ на транспортное обеспечение экскурсионных поездок | АМС |  |  | местный | 140 | 20 | | 60 | | | 60 |
| **Итого** | | | | | | **3750** | **1450** | | **1300** | | | **1000** |